Принят на педагогическом совете

протокол № 3 от 14.03.2008 г

План -график

по реализации комплексного проекта модернизации образования (КПМО) на 2008 г

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. Нормативно- правовое обеспечение реализации проекта |
| 1.1. | Изучение нормативно-правовой базы по реализации КПМО | март | Морсакова В.И. директор школы, зам. директора |
| 1.2. | Участие в муниципальных и региональных семинарах по изучению нормативно-правовой базы реализации КПМО | Июнь- сентябрь | Морсакова В.И. директор школы |
| 1.3. | Проведение педагогического совета по реализации КПМО и задачах коллектива | март | Морсакова В.И. директор школы |
| 2. Введение новой системы оплаты труда (НС ОТ) |
| 2.1. | Изучение нормативно-правовой базы по введению НСОТ | Март, апрель, май | Морсакова В.И. директор школы, Хапрова Т.И. зам. директора по УВР |
| 2.2. | Участие в семинарах, консультациях по введению НСОТ | Март, апрель, май | Морсакова В.И. директор школы, Хапрова Т.И. зам. директора по УВР |
| 2.3. | Анализ нормативно-правовой базы по оплате труда | апрель | Морсакова В.И.директор школы, Попова В.Н. председатель ПК |
| 2.4. | Издание приказа о введение НСОТ | апрель | Морсакова В.И. директор школы |
| 2.5. | Внесение изменений в нормативно-правовую базу в связи с введением НСОТ | май | Морсакова В.И. директор школы |
| 2.6. | Предварительное комплектование, составление учебного плана, распределение аудиторной нагрузки педагогических работников | Апрель- май | Хапрова Т.И. зам.директора по УВР, Каличева С.А. зам. директора по УВР |
| 2.7. | Согласование предварительной тарификации с профкомом | Апрель- май | Морсакова В.И. директор школы |
| 2.8. | Утверждение Положения об оплате труда, в .т.ч стимулирующей части НСОТ | Не позднее 20 мая | Морсакова В.И. директор школы Попова В.Н. председатель ПК |
| 2.9. | Издание приказа об изменении штатного расписания | До 1 июня | Морсакова В.И. директор школы |
| 2.10 | Уведомление работников о предстоящем существенном изменении в условиях оплаты труда | До 1 июня | Морсакова В.И. директор школы |
| 2.11 | Заключение дополнительных трудовых соглашений с работниками | 25-30 августа | Морсакова В.И. директор школы |
| 3. Переход на нормативное подушевое финансирование(НПФ) |
| 3.1. | Изучение нормативно-правовых документов по НПФ | Апрель, май | администрация |
| 3.2 | Участие в формирование объемов субвенций на реализацию общеобразовательных программ | Апрель- декабрь | Гришина Н.И. зам. директора по АХР |
| 4. Развитие муниципальной системы оценки качества образования (СОКО) |
| 4.1 | Создание условий для проведения независимых форм государственной (итоговой) аттестации | Январь- июнь | Хапрова Т.И. зам. директора по УВР, Каличева С.А. . зам. директора по УВР |
| 4.2 | Изучение и внедрение региональных показателей, критериев, процедур и информационных баз для обеспечения оценки качества образования | Апрель- декабрь | Хапрова Т.И. зам. директора по УВР, Каличева С.А. . зам. директора по УВР |
| 4.3 | Формирование баз данных учебных достижений учащихся | Октябрь-декабрь | Хапрова Т.И. зам. директора по УВР, Каличева С.А.. зам. директора по УВР |
| 5. Развитие сети общеобразовательных учреждений |
| 5.1 | Участие в муниципальном, региональном конкурсе «Лучший ученический класс» | Январь -октябрь | Жашкова СП замдиректора по BP |
| 5.2 | Создание условий для внедрения новых учебно-методических комплектов в начальной школе, предпрофильной подготовке и профильного обучения, реализации программ психолого-педагогического сопровождения и обеспечения здоровьесбережения учащихся | Январь- декабрь | Хапрова Т.И. зам. директора по УВР, Каличева С.А.. зам. директора по УВР Жашкова СП. замдиректора по BP |
| 6. Расширение общественного участия в управлении образованием |
| 6.1 | Участие в региональных, муниципальных семинарах по созданию управляющего совета | Март, апрель | Морсакова В.И. директор школы |
| 6.2 | Принятие положения об управляющем совете | май | Морсакова В.И. директор школы, Жашкова СП. зам. директора по BP |
| 6.3 | Выборы членов управляющего совета | апрель | Морсакова В.И. директор школы, Жашкова СП. зам. директора по BP |
| 6.4 | Обучение членов управляющего совета | Июнь-август | Жашкова СП замдиректора по BP |
| 6.5 | Участие управляющего совета в утверждении публичного доклада директора | июнь | Морсакова В.И. директор школы |
| 7. Обновление системы повышения квалификации работников школы |
| 7.1 | Участие в повышении квалификации в дистанционном режиме | Январь- декабрь | Каличева С. А. замдиректора по У BP |
| 7.2 | Участие членов коллектива в обсуждении КПМО на муниципальных, школьных методических объединениях | март | Хапрова Т.И. зам. директора по УВР, Каличева С.А. . зам. директора по УВР Жашкова СП. замдиректора по BP |
| 7.3 | Консультации для педагогов по повышению квалификации, формированию портфолио | Март-декабрь | Каличева С.А. замдиректора по УВР |
| 8. Мониторинг реализации направлений КП | МО |
| 8.1 | Мониторинг хода реализации проекта модернизации образования | Апрель-декабрь | Хапрова Т.И. зам. директора по УВР, Каличева С.А.. зам. директора по УВР Жашкова СП. замдиректора по BP |
| 8.2 | Подготовка отчета о выполнении обязательств по реализации КПМО | Апрель-декабрь | Каличева С.А. замдиректора по УВР |
| 8.3 | Размещение информации о ходе реализации КПМО в электронной сети | Март-декабрь | Шустова Е.В. |
| 8.4 | Информирование участников образовательного процесса по реализации КПМО | Март-апрель | Хапрова Т.И. зам. директора по УВР, Каличева С.А.. зам. директора по УВР Жашкова СП. замдиректора по BP |